## 시트1
서비스 소개
한 줄 소개 | 경제 지식이 없는 아동 및 청소년을 대상으로 경제 지식을 쉽게 설명하는 AI 인플루언서 블로그 관리 Tool
사용자 타입 | 독자(경제 지식이 없는 아동 및 청소년), 관리자(AI 인플루언서 브랜딩 관계자)
사용하는 기기 | 웹 사이트(PC)
기대효과 | 난해한 경제 지식을 쉽게 설명함으로써 미래 고객에게 비즈니스 수익 모델 미리 어필 가능, 광고 수익/게시글들을 편집해 도서로 출판하여 직접적인 수익 창출 가능
요구사항 ID | 요구사항명 | 기능 ID | 기능명 | 상세 설명 | 진행사항
DATA | 데이터 | DATA_001 | 데이터 선정 | 편향성을 최대한 배제하여 작성한 경제 데이터를 선정한다. | O
|  | DATA_002 | 데이터 수집 | '데이터 선정' 단계에서 고른 데이터를 수집한다. | O
|  | DATA_003 | 데이터 전처리 | PymuPDF 등의 pdf 라이브러리를 활용하여 PDF parsing 작업을 하고, 정규표현식 등을 활용하여 추출한 텍스트 데이터를 전처리한다.
|  | DATA_004 | 데이터 저장소 구축 | 벡터 DB(ChromaDB 등)를 사용하여 추출한 텍스트 데이터를 적재한다.
AI | 포스팅 작성 AI | AI_001 | 파인튜닝 | 경제용어에 대한 사전 지식이 없는 중/고등학생도 이해할 수 있을 정도의 말투로 LLM을 학습시킨다.
|  | AI_002 | 프롬프트 설계 | 블로그 포스팅 형식으로 템플릿을 설계한다
|  | AI_003 | 이미지 API | 이미지 생성 모델 API를 통해 텍스트에 적합한 썸네일 및 본문 이미지를 생성한다.
|  | AI_004 | 파인튜닝 데이터 구축 | AI 인플루언서 스타일에 맞는 문체 데이터를 사용하여 LLM 모델을 파인튜닝 한다.
|  | AI_005 | 모델 결과물 비교 | 설문조사를 통한 정성평가로 모델 결과물을 비교한다.
|  | AI_006 | 랭체인 | 프롬프트 + 학습된 LLM 모델을 연결한 Lang-Chain을 구성한다.
WEB | 웹 페이지 | WEB_001 | 레퍼런스 페이지 조사 | AI 인플루언서가 활용된 웹 페이지를 조사한다. | O
|  | WEB_002 | DB 구축 | 작성한 게시물 및 유저 데이터를 저장하는 DB를 구축한다.
|  | WEB_003 | 메인 홈 페이지 구현 | 메인 홈 페이지를 구현한다.
|  | WEB_004 | 포스트 페이지 구현 | 게시글을 한 눈에 모아볼 수 있는 페이지를 구현한다.
|  | WEB_005 | 디테일 페이지 구현 | 보드 내 게시글 클릭 시 볼 수 있는 상세페이지를 구현한다.
|  | WEB_006 | 관리자 페이지 구현 | 게시물 업로드를 확인하는 용도로 관리자 페이지를 구현한다.
|  | WEB_007 | 로그인 기능 | 일반 사용자들을 위한 SNS 연동 로그인 기능을 구현한다. (ex : 네이버 로그인, 카카오톡 로그인)
|  | WEB_008 | 권한 부여 | 관리자 페이지를 관리자 유저만 볼 수 있도록 구현한다.
DEPLOY | 배포 | DEPLOY_001 | Docker 적용 | 배포용 도커 컨테이너를 생성한다.
|  | DEPLOY_002 | AWS Lightsail 적용 | 고정 IP를 지정하여 일반 사용자의 접근성을 높인다.
|  | DEPLOY_003 |  | AWS를 사용하여 웹 페이지를 최종 배포한다.