## Sheet1
WBS ( * 표시는 제출 결과물을 의미 ) | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[7 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
구분 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 요구사항 정의서 * | 전반적인 요구사항을 정의한 후 문서로 정리 | 공통 | 2024.09.23 | 2024.10.04 | 완료
| 프로젝트 기획서 * | 주제, 시스템 구성, 모델링 방안, 데이터, R&R 포함 | 공통 | 2024.09.30 | 2024.10.04 | 완료
| 기술스택 선정 | 프로젝트 구성 기술스택 선정 | 공통 | 2024.10.07 | 2024.10.11 | 완료
| 시나리오 설계서 * | 발표 시 사용할 전반적인 시나리오를 구성 | 공통 | 2024.10.07 | 2024.10.11 | 완료
데이터 | 데이터 선정 | 편향성을 최대한 배제하여 작성한 경제 데이터를 선정 | 김서연 | 2024.09.30 | 2024.10.04 | 완료
| 데이터 수집 | '데이터 선정' 작업에서 고른 데이터를 수집 | 김서연 | 2024.09.30 | 2024.10.04 | 완료
| 데이터 조회 프로그램 * | 수집한 데이터를 확인할 수 있는 프로그램 코드 설계 | 송문영 | 2024.10.07 | 2024.10.11 | 완료
| 데이터 전처리 | 데이터 특성을 고려하여 전처리 | 송문영 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 기능구현중
| 인공지능 데이터 전처리 결과서 * | 데이터 전처리' 작업을 문서 내용으로 정리 | 공통 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 기능구현중
| 데이터 저장소 구축 | 전처리한 데이터 저장할 공간을 마련 | 송문영 | 2024.10.07 | 2024.10.11 | 완료
| 파인튜닝 데이터 구축 | LLM 파인튜닝 시 사용할 파인튜닝 데이터를 구축 | 송문영, 정인교 | 2024.10.07 | 2024.10.11 | 완료
| 수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서 * | 수집한 데이터 특성 및 전처리 과정을 정리하여 문서에 반영 | 송문영 | 2024.10.21 | 2024.10.25 | 작업대기
인공지능 | LLM 파이프라인 | LLM 파인튜닝 | 정인교 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 작업대기
|  | LLM 프롬프트 설계 | 정인교 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 작업대기
|  | 랭체인 구조 설계 | 정인교 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 작업대기
| Vision 파이프라인 | 이미지 생성 모델 API 활용 | 정인교, 정영재 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 작업대기
|  | 이미지 생성 모델 프롬프트 설계 | 정인교 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 작업대기
| Multi Modal 파이프라인 | LLM 모델과 Vision 모델 결합하여 멀티모달 파이프라인 구축 | 정인교 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 작업대기
|  | 멀티모달 파이프라인 결과물 비교 (설문조사 이용) | 공통 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 작업대기
| 인공지능 학습 결과서 * | 인공지능 학습 결과를 문서로 정리 | 송문영 | 2024.10.14 | 2024.10.18 | 작업대기
| 학습된 인공지능 모델 * | 학습된 인공지능 모델을 코드로 정리 | 공통 | 2024.10.21 | 2024.10.25 | 작업대기
| LLM 활용 소프트웨어 * | 최종 멀티모달 파이프라인을 코드로 정리 | 공통 | 2024.10.28 | 2024.11.01 | 작업대기
| 시스템 아키텍처 * | 시스템 아키텍처 도식화 | 송문영 | 2024.10.28 | 2024.11.01 | 작업대기
웹 페이지 | 선행 기술 조사 | 레퍼런스 페이지 조사 | 공통 | 2024.09.30 | 2024.10.04 | 완료
| 요구사항 정의서 * | 웹 페이지 요구사항을 정의한 후 문서로 정리 | 공통 | 2024.11.04 | 2024.11.08 | 작업대기
| 화면 설계서 * | 화면 설계 사항을 문서로 정리 | 공통 | 2024.11.04 | 2024.11.08 | 작업대기
| DB 구축 | 작성 게시물 및 유저 데이터를 저장하는 DB 구축 | 공통 | 2024.10.28 | 2024.11.01 | 작업대기
| 페이지 구현 | 메인 홈 페이지 구현 | 정영재 | 2024.10.28 | 2024.11.01 | 작업대기
|  | 포스트 페이지 구현 | 정영재 | 2024.10.28 | 2024.11.01 | 작업대기
|  | 디테일 페이지 구현 | 정영재 | 2024.10.28 | 2024.11.01 | 작업대기
|  | 관리자 페이지 구현 | 정영재 | 2024.10.28 | 2024.11.01 | 작업대기
| 로그인 기능 | SNS 연동 로그인 기능 구현 (네이버, 카카오톡 로그인) | 정영재, 송문영 | 2024.10.28 | 2024.11.01 | 작업대기
| 권한 부여 | 관리자 페이지를 관리자 유저만 볼 수 있도록 권한 부여 | 정영재 | 2024.10.28 | 2024.11.01 | 작업대기
| 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 * | LLM 연동 웹 애플리케이션 코드 정리 | 공통 | 2024.11.04 | 2024.11.08 | 작업대기
배포 | Docker 적용 | 배포용 도커 컨테이너를 생성 | 전유빈 | 2024.11.04 | 2024.11.08 | 작업대기
| AWS 서버 연동 (Lightsail 적용) | 고정 IP 지정 | 전유빈 | 2024.11.04 | 2024.11.08 | 작업대기
|  | AWS Lightsail을 사용하여 웹 페이지 최종 배포 | 전유빈 | 2024.11.04 | 2024.11.08 | 작업대기
| 시스템 구성도 * | AWS 포함한 최종 시스템 구성도 도식화 | 전유빈 | 2024.11.04 | 2024.11.08 | 작업대기
| 테스트 계획 및 결과 보고서 * | 테스트 계획 및 결과를 문서로 정리 | 송문영 | 2024.11.04 | 2024.11.08 | 작업대기
발표 | 발표 PPT 제출 * | 발표 PPT 작성 후 제출 | 공통 | 2024.11.08 | 2024.11.11 | 작업대기
| 최종 소스코드 깃허브 업로드 * | 코드 정리 후, 최종 브랜치에 push | 공통 | 2024.11.08 | 2024.11.11 | 작업대기
| 시연영상 * | 시연 영상 촬영 | 공통 | 2024.11.11 | 2024.11.12 | 작업대기